## Sheet1
SN | DESCRIPTIONS | Action Party | 2022-04-25 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 2022-11-07
|  | Week | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | Percentage Completion
Installation of the auto greaser on Otumara CPF Cooling system | [17 empty] | 0%
1 | Carry out scoping and material selection | Yemi/Muyiwa | [15 empty] | 0% | bar: 2022-04-25
2 | Raise MOC and secure approval | Yemi/Muyiwa | [15 empty] | 0% | bar: 2022-05-09 to 2022-06-06
3 | Secure CLP approval | Agberia/Charles | [15 empty] | 0% | bar: 2022-06-20
4 | Order material | Daini | [15 empty] | 0% | bar: 2022-06-20 to 2022-09-12
5 | Carry out Installation | Ekeke/Charley | [15 empty] | 0% | bar: 2022-09-26 to 2022-10-24
6 | Test and commission | Ekeke/Charley | [15 empty] | 0% | bar: 2022-10-24 to 2022-11-07